## Hoja1
PLAN DE ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION
RELACIONADAS A LA PREVENCIÓN DEL COVID 19
Responsable :Profesora Milagros Ponce Ortiz
N.- | ACTIVIDADES / SEMANA |  | MES DE MAYO | [14 empty] | MES DE JUNIO
|  | Responsables | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.- | Elaboracion del Plan de actividades | Milagros Ponce Ortiz- Docente | bar: MES DE MAYO 11
2.- | Revision del Plan de actividades | Silvia Barrios Valenzuela- Jefa Academica | bar: MES DE MAYO 12 to MES DE MAYO 13
3.- | Aprobación del plan de actividades con RD. | Hna. Angela Montoya Vargas | bar: MES DE MAYO 14 to MES DE MAYO 15
A.- | DIFUSION Y PROMOCION EN PAGINA WEB Y FACEBOOK DE MENSAJES | Junior Paz - Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 15
a) | Ten cuidado si tienes | Junior Paz- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 18
b) | Que debo hacer | Junior Paz- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 19
c) | ¿Cuándo debo lavarme las manos? | Junior Paz- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 20
d) | Quédate en casa | Junior Paz- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 21
e) | Cuidemos anuestros abuelitos con mucho amor | Junior Paz- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 22
f) | Gracias Dios mio | Junior Paz- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 25
g) | Tenga cuidado al hacer la mezcla | Junior Paz- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 26
h) | Desinfecta superficies | Junior Paz-Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 27 to MES DE MAYO 28
B.- | DIFUSION Y PROMOCION MEDIANTE NOTAS DE PRENSA | Milagros Ponce Ortiz- Docente | bar: MES DE MAYO 28 to MES DE MAYO 29
a) | Notas de prensa sobre proceso de admisión 2020-II vía virtual | Silvia Barrios Valenzuela- Jefa Academica- Milagros Ponce | bar: MES DE JUNIO 1
b) | Nota de prensa respecto al proceso de matrícula no presencial.2020-II | Milagros Ponce | bar: MES DE JUNIO 2
c) | Notas de prensa de actividades institucionales. | Milagros Ponce | bar: MES DE JUNIO 3
C.- | PREPARACION Y DIFUSION MEDIANTE UN BOLETIN | Junior Paz- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 15
a) | Información de datos de docentes | Los coordinadores de carrera- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 15 to MES DE MAYO 18
b) | Recepción de fotos e información. | Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 19 to MES DE MAYO 20
c) | Preparación y edición del diseño gráfico del boletín | Junior Paz- Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 21 to MES DE MAYO 22
d) | Revisión del boletín | Silvia Barrios Valenzuela- Jefa Academica - Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 25 to MES DE MAYO 27
e) | Colgar el boletín en la página web institucional | Junior Paz | bar: MES DE MAYO 28 to MES DE JUNIO 1
D.- | DIFUSION Y PROMOCION MEDIANTE VIDEOS | bar: MES DE MAYO 15
a) | Preparacion de la produccion del video | Coordinadores de carrera-Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 15 to MES DE MAYO 19
b) | Recepcion de videos grabado | Milagros Ponce Ortiz- Docente | bar: MES DE MAYO 18 to MES DE MAYO 20
c) | Post- produccion del video | Milagros Ponce Ortiz- Docente | bar: MES DE MAYO 20 to MES DE MAYO 21
d) | Edición del video | Junior Paz | bar: MES DE MAYO 21 to MES DE MAYO 25
e) | Revision del video | Milagros Ponce | bar: MES DE MAYO 22 to MES DE MAYO 25
f) | Colgar en el facebook y pagina web de institucional.( 2videos por dia) | Junior Paz | bar: MES DE MAYO 26 to MES DE JUNIO 4
E.- | INFORME FINAL | Milagros Ponce Ortiz- Docente | bar: MES DE JUNIO 5
Nota.- Las fechas pueden variar de acuerdo al requerimiento .
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
“San Francisco de Asís” de Chincha