PROYECTO  INSTITUCIONAL

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

“Fortaleciendo la Gestión Institucional y Pedagógica”

| 2. TIPO DE PROYECTO | 3. DURACIÓN |
| --- | --- |
| INSTITUCIONAL | Inicio: 08/06/2020 Término: 31/09/2020 |

| 4. RESPONSABLES | 5. BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| Jefatura de Unidad Académica. Coordinadores de Áreas Academicas. Docentes. | Comunidad Educativa I.E.S.P.P. “San Francisco de Asís” (estudiantes, docentes). |

6. JUSTIFICACIÓN

Al encontrarnos en emergencia sanitaria por el COVD 19, nos demanda actuar en un escenario diferente, con retos en la implementación y uso de la tecnología digital, sumado a ello; con materiales y recursos de soporte pedagógico y emocional, situación que tenemos que asumir para dar sostenibilidad a la calidad de servicio de FID. Se propone el presente proyecto con actividades de producción de materiales y recursos acorde a lo establecido por RVM Nº 087-2020-MINEDU, y serán elaborados por calificados profesionales con experiencia de la institución y alojados en el repositorio de recursos digitales de la plataforma virtual, con la finalidad de facilitar el aprendizaje autónomo, colaborativo y de producción personal, que garantizará el desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso y por consiguiente fortalecer la gestión institucional y pedagógica del IESPP.

7. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la gestión institucional y pedagógica no presencial mediante la elaboración y adaptación de materiales y recursos educativos, adecuados, y la reformulación de instrumentos de gestión, para garantizar la calidad de servicio en la formación inicial docente del IESPP “San Francisco de Asís” de Chincha.

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar materiales y recursos escritos para el soporte pedagógico y emocional a los estudiantes en los procesos de aprendizaje no presencial. - Generar materiales y recursos audiovisuales con originalidad para orientar, facilitar los procesos de aprendizaje no presencial. - Reformular y/o adecuar los instrumentos de gestión según el trabajo en modalidad no presencial o remota, para el buen funcionamiento y operatividad institucional.

8. RESULTADOS ESPERADOS

| N° | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| R1 | Una revista quincenal, que difunda el quehacer pedagógico |
| R2 | Un folleto quincenal que informe las innovaciones, propuestas, buenas prácticas, otros. |
| R3 | Un módulo de aprendizaje de un área curricular cada mes |
| R4 | Un trabajo de investigación por semestre. |
| R5 | Dos sesiones virtuales en vivo por cada unidad de un área curricular de la carrera profesional. |
| R6 | Un tutorial cada semana de soporte pedagógico y emocional. |
| R7 | Reformulación del 100% del PEI, PAT, en un mes. |
| R8 | Construcción del PCI al 100% en un mes, del Programa de Estudios de Educación en Idiomas, especialidad Inglés, Programa de Estudios de Educación Secundaria especialidad Matemática, en tres meses. |
| R9 | Un proyecto integrador del Programa de Estudios de Educación en Idiomas, especialidad Inglés, Programa de Estudios de Educación Secundaria especialidad Matemática, en cuatro meses. |
| R10 | Elaboración de sílabos del primer año de del Programa de Estudios de Educación en Idiomas, especialidad Inglés, Programa de Estudios de Educación Secundaria especialidad Matemática, en tres meses. |

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

| Nº | NOMBRE | Tareas | RESULTADOS | ALOJAMIENTO DE LOS MATERIALES Y RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Elaboración de materiales y recursos escritos. | - Solicitar la aprobación del proyecto a la Dirección General. - Definir en forma colegiada a los docentes responsables de la elaboración de los materiales según perfil. - Remitir memorándum para encargar las responsabilidades de las actividades, por la Dirección General. - Organización del trabajo con propósitos definidos. - Acompañamiento continúo por la jefatura de Unidad Académica, en la elaboración, ejecución y evaluación de los materiales y recursos. - Reportes de los resultados de la utilización de los materiales a la Dirección General. | Una revista quincenal, que difunda el quehacer pedagógico | Repositorio de recursos digitales en la Plataforma virtual Facebook |
|  |  |  | Un folleto quincenal que informe las innovaciones, propuestas, buenas prácticas, otros. |  |
|  |  |  | Un módulo de aprendizaje de un área curricular cada mes |  |
|  |  |  | Un trabajo de investigación por semestre. |  |
| 02 | Elaboración de materiales y recursos audiovisuales |  | Dos sesiones virtuales por cada unidad de un área curricular de la carrera profesional. |  |
|  |  |  | Un tutorial cada semana de soporte pedagógico y emocional. |  |
| 03 | Reformulación del PEI, PAT, RI, MPA, PCI | - Definir en forma colegiada a los docentes responsables de la reformulación de los instrumentos de gestión. - Remitir memorándum para encargar responsabilidades. - Organización del trabajo e forma colegiada y remota. - Monitoreo y acompañamiento continúo en la pertinencia y calidad de los instrumentos de gestión. - Reunión virtual de socialización de avances y término de los instrumentos de gestión a la comunidad educativa: docentes y estudiantes. - Solicitar aprobación de los instrumentos de gestión a la Dirección General. | Reformulación del PEI, PAT, RI. MPA. | Repositorio de recursos digitales en la Plataforma virtual Facebook |
|  |  | - Definir en forma colegiada a los docentes responsables de la reformulación del PCI. - Remitir memorándum para encargar responsabilidades. - Organización de las comisiones de trabajo. - Elaboración del cronograma de tareas específicas: - Elaborar el plan de estudios diversificado de cada carrera profesional (matemática-idiomas;inglès) - Planificación de los cursos lectivos. - Planificación de los proyectos integradores. - Planificación de sílabos del plan de estudios de la carrera de Idiomas; inglés y matemática. - Reunión virtual de socialización de avances y término del PCI: docentes y estudiantes. - Solicitar aprobación a la Dirección General. | Construcción del PCI al 100%, del Programa de Estudios de Educación en Idiomas, especialidad Inglés, Programa de Estudios de Educación Secundaria especialidad Matemática, en tres meses. |  |
|  |  |  | Un proyecto integrador del Programa de Estudios de Educación en Idiomas, especialidad Inglés, Programa de Estudios de Educación Secundaria especialidad Matemática, en cuatro meses. |  |
|  |  |  | Elaboración de sílabos del primer año de del Programa de Estudios de Educación en Idiomas, especialidad Inglés, Programa de Estudios de Educación Secundaria especialidad Matemática, en tres meses. |  |

10. ACTIVIDADES/CRONOGRAMA AÑO: 2020

| Nº | ACTIVIDADES | MESES – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobación del proyecto Elaboración de materiales y recursos escritos: revistas, folletos, modulo de aprendizaje, trabajo de investigación. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 02 | Elaboración de materiales y recursos audiovisuales: tutoriales, sesiones virtuales. |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 03 | Reformulación del PEI, PAT, RI, MPA, PCI. |  | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Informe mensual |  | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Informe final |  |  |  |  |  |  |  | X |

11. PRESUPUESTO

| SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO | SUBTOTAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet |  | S/. 150.00 | S/. 150.00 | S/. 150.00 |
| Luz eléctrica |  | S/. 150.00 | S/. 150.00 | S/. 150.00 |
| Mantenimiento de computadora. |  | S/. 50.00 | S/. 50.00 | S/. 50.00 |
|  |  |  |  | S/. 350.00 |
|  |  |  | TOTAL GENERAL | S/. 350.00 |

12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Autofinanciado

13. MECANISMO DE CONTROL

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS |
| --- | --- | --- |
| - RD de aprobación del proyecto. - Memorándum de asignación de responsabilidades a los docentes seleccionados. - Reportes de la organización del trabajo colegiado par el desarrollo de las tareas. | - Informes mensuales del desarrollo de las actividades con acompañamiento y asistencia técnica de los Coordinadores de Áreas y Jefe de Unidad Académica. - Grabación de reunión de la socialización con la comunidad educativa de los productos de las actividades. - Informes de la aprobación de los productos. | - Reporte del administrador de la plataforma sobre la utilización de los materiales y recursos - Encuestas de satisfacción del uso de los materiales y recursos. - Informe de aprobación de los instrumentos de gestión por el MINEDU. |

### _______________________________

### Silvia Victoria Barrios Valenzuela

### Jefe de Unidad Académica